## Sheet1
planning en registratie van de uren |  |  |  |  | ______________
|  | GroepsProject Robotica | groep: | # | <= invullen
|  |  | Tim Ijntema |  | Monischa |  | Klaasen |  | teamlid 4 |  | teamlid 5 |  | <= juiste namen deelnemers
prweek | datum | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | Totaal bestede uren | opgeleverd
1 | 21-mrt | Introductie, sleutel in ontvangst nemen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
1 | 21-mrt | LEGO-doos controleren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
1 | 21-mrt | teamleidersvergadering | 1 | [9 empty] | 0
1 | 21-mrt | vergadering met team | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
1 | 21-mrt | LEGO-robotje maken | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 0
1 | 22-mrt | Een aantal codes proberen op de robot om het sensoren aansturen te testen | [10 empty] | 0
1 | 22-mrt | De robot een lijn laten volgen | [10 empty] | 0
1 | 22-mrt | kijken hoe geluid op de robot werkt | [10 empty] | 0
1 | 22-mrt | vergadering met team | [10 empty] | 0
1 | 23-mrt | De robot laten stoppen bij een object | [10 empty] | 0
1 | 23-mrt | [11 empty] | 0
1 | 23-mrt | [11 empty] | 0
1 | 23-mrt | [11 empty] | 0
1 | 23-mrt | [11 empty] | 0
1 | 23-mrt | De robot laten stoppen bij een kruising | [10 empty] | 0
1 | 24-mrt | [11 empty] | 0
1 | 24-mrt | Via bleutooth de robot besturen en bij kruisingen een keuze kunnen maken | [10 empty] | 0
1 | 24-mrt | [11 empty] | 0
1 | 24-mrt | Geluid afspelen tijdens het rijden | [10 empty] | 0
1 | 24-mrt | [11 empty] | 0
1 | 24-mrt | [11 empty] | 0
1 | 25-mrt | Goede vrijdag | [10 empty] | 0
|  | weektotaal | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3
2 | 28-mrt | Tweede Paasdag | [10 empty] | 0
2 | 29-mrt | vergadering met team | [10 empty] | 0
2 | 29-mrt | maken van de notulen | [10 empty] | 0
2 | 29-mrt | teamleidersvergadering | 1 | [9 empty] | 0
2 | 29-mrt | [11 empty] | 0
2 | 30-mrt | [11 empty] | 0
2 | 30-mrt | [11 empty] | 0
2 | 30-mrt | [11 empty] | 0
2 | 30-mrt | [11 empty] | 0
2 | 31-mrt | [11 empty] | 0
2 | 31-mrt | [11 empty] | 0
2 | 31-mrt | [11 empty] | 0
2 | 31-mrt | [11 empty] | 0
2 | 31-mrt | [11 empty] | 0
2 | 2016-04-01 | [11 empty] | 0
2 | 2016-04-01 | [11 empty] | 0
2 | 2016-04-01 | [11 empty] | 0
2 | 2016-04-01 | [11 empty] | 0
2 | 2016-04-01 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0
|  | weektotaal | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
3 | 2016-04-04 | teamleidersvergadering | 1 | [9 empty] | 0
3 | 2016-04-04 | vergadering met team | [10 empty] | 0
3 | 2016-04-04 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-04 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-04 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-04 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-05 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-05 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-05 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-05 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-05 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-05 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-06 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-06 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-06 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-06 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-06 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-07 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-07 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-07 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-07 | [11 empty] | 0
3 | 2016-04-08 | opleveren en demo | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 0
|  | weektotaal | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
|  | Totaal | 18.5 | 3 | 15.5 | 3 | 15.5 | 3 | 15.5 | 3 | 15.5 | 3