## Blad1
Planning van de uren
|  |  | Tim Ijntema (leider) |  | Jip Galema |  | Monisha Wielkens |  | Leo Jenneskens
Week | Datum | Omschrijving activiteit | Geplandeuren | Bestede uren | Geplandeuren | Bestede uren | Geplandeuren | Bestede uren | Geplandeuren | Bestede uren | Opgeleverd
1 | 2016-03-21 | Introductie, sleutel in ontvangst nemen | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |  | Dag | Opmerkingen | Tim | Jip | Monisha | Leo
1 | 2016-03-21 | LEGO-doos controleren | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2016-03-21 | Te laat | n.v.t | 1 uur | n.v.t | n.v.t
1 | 2016-03-21 | Teamleiders vergadering | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-03-22 | Te laat | n.v.t | n.v.t | NS | 15 min.
1 | 2016-03-21 | LEGO-robotje maken | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2016-03-23 | Te laat | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t
1 | 2016-03-21 | Programmeerplan maken | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2016-03-24 | Te laat | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t
1 | 2016-03-21 | Sensoren met robot C programmeren | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2
1 | 2016-03-21 | Totaal | 6.5 | 6.5 | 4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Mindstorm robotje
1 | 2016-03-22 | Groepsvergadering | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
1 | 2016-03-22 | Robot de lijn laten volgen | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
1 | 2016-03-22 | Geluid met robot uitzoeken | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
1 | 2016-03-22 | De robot laten stoppen bij een object | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2
1 | 2016-03-22 | Totaal | 3.5 | 3.5 | 7 | 5.5 | 5 | 4.5 | 6 | 5.5 | Robot kan lijn volgen
1 | 2016-03-23 | De robot laten stoppen bij een kruising | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
1 | 2016-03-23 | Bluetooth verbinden | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2016-03-23 | De robot geluid laten maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
1 | 2016-03-23 | Totaal | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Bluetooth verbinding
1 | 2016-03-24 | Via bluetooth de robot besturen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2016-03-24 | Geluid afspelen tijdens het rijden | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
1 | 2016-03-24 | De robot laten stoppen bij een kruising | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
1 | 2016-03-24 | Totaal | 4 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | Robot kruising