## Blad1
Planning van de uren
|  |  | Tim Ijntema (leider) |  | Jip Galema |  | Monisha Wielkens |  | Leo Jenneskens
Week | Datum | Omschrijving activiteit | Geplandeuren | Bestede uren | Geplandeuren | Bestede uren | Geplandeuren | Bestede uren | Geplandeuren | Bestede uren | Opgeleverd
2 | 2016-03-29 | Route laten berekenen met bitmap | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Dag | Opmerkingen | Tim | Jip | Monisha | Leo
2 | 2016-03-29 | Geluidje afspelen met robot | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 2016-04-01 | Te laat | n.v.t | 20 min. | n.v.t | 20 min.
2 | 2016-03-29 | Langzaam laten remmen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2016-03-29 | Robot soepel over lijn laten rijden | 3 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 4
2 | 2016-03-29 | Totaal | 7 | 6.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5
2 | 2016-03-30 | Urenverdeling op orde gemaakt | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2016-03-30 | Vergadering bij elkaar verzamelen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2016-03-30 | Bestanden uploaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2016-03-30 | Codes samenvoegen | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2016-03-30 | Stuurformules bedenken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2 | 2016-03-30 | Belbin test | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | 2016-03-30 | Totaal | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | 2016-03-31 | Omdraaien op de lijn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2016-03-31 | Vergadering | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2016-03-31 | Documentatie | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | 2016-03-31 | Totaal | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2 | 2016-04-01 | Documentatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | 2016-04-01 | Bitmap | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2016-04-01 | Omdraaien op de lijn | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2016-04-01 | Totaal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4