## Sheet1
Algemene planning
GroepsProject Robotica
prweek | datum | Omschrijving activiteit
1 | 21-mrt | Introductie, sleutel in ontvangst nemen
1 | 21-mrt | LEGO-doos controleren
1 | 21-mrt | teamleidersvergadering
1 | 21-mrt | vergadering met team
1 | 21-mrt | LEGO-robotje maken
1 | 22-mrt | Een aantal codes proberen op de robot om het sensoren aansturen te testen
1 | 22-mrt | De robot een lijn laten volgen
1 | 22-mrt | kijken hoe geluid op de robot werkt
1 | 22-mrt | vergadering met team
1 | 23-mrt | De robot laten stoppen bij een object
1 | 23-mrt
1 | 23-mrt
1 | 23-mrt
1 | 23-mrt
1 | 23-mrt | De robot laten stoppen bij een kruising
1 | 24-mrt
1 | 24-mrt | Via bleutooth de robot besturen en bij kruisingen een keuze kunnen maken
1 | 24-mrt
1 | 24-mrt | Geluid afspelen tijdens het rijden
1 | 24-mrt
1 | 24-mrt
1 | 25-mrt | Goede vrijdag
weektotaal
2 | 28-mrt | Tweede Paasdag
2 | 29-mrt | vergadering met team + maken van notulen
2 | 29-mrt | Proberen de auto smooth over de lijn te laten rijden
2 | 29-mrt | Auto laten stoppen voor een opject dat in de weg staat zonder een poppetje door elkaar te schudden
2 | 29-mrt | Zorgen dat het geluid volgens de richtlijnen afgespeeld word (Auto stopt = geluid stopt, enz.)
2 | 30-mrt | Vergadering agenda's netjes maken + notulen overnemen van aantekeningen
2 | 30-mrt | Rollenverdeling met uitleg van waarom een rol is gekozen binnen het team op internet zetten. Met link naar de Belbin test.
2 | 30-mrt | Activity diagrams maken
2 | 30-mrt | Bestanden op internet zetten
2 | 31-mrt | Voortgangsvergadering
2 | 31-mrt | Use case diagram maken
2 | 31-mrt
2 | 31-mrt
2 | 31-mrt
2 | 2016-04-01
2 | 2016-04-01
2 | 2016-04-01
2 | 2016-04-01
2 | 2016-04-01
weektotaal
3 | 2016-04-04 | teamleidersvergadering
3 | 2016-04-04 | vergadering met team
3 | 2016-04-04
3 | 2016-04-04
3 | 2016-04-04
3 | 2016-04-04
3 | 2016-04-05
3 | 2016-04-05
3 | 2016-04-05
3 | 2016-04-05
3 | 2016-04-05
3 | 2016-04-05
3 | 2016-04-06
3 | 2016-04-06
3 | 2016-04-06
3 | 2016-04-06
3 | 2016-04-06
3 | 2016-04-07
3 | 2016-04-07
3 | 2016-04-07
3 | 2016-04-07
3 | 2016-04-08 | opleveren en demo